## Testprotokoll
BibTexMaker V1.0.1
Testprotokoll
Test Nr. | Testfall |  | Version | Datum | Uhrzeit | Ergebnis
|  | Nr. |  |  |  | bestanden | nicht bestanden | Anmerkung
0 | Vollständigkeit der GUI | 0 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:15 | x(A) |  | Hauptfenstergröße unterscheidet sich trotz eindeutiger Pixelangaben von Linux zu Windows -> Buttons "Anwenden" und "Löschen" werden dadurch erst nach manueller Anpassung der Fenstergröße angezeigt
1 | Erstellen einer neuen XML-Datei | 1 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:20 | x |  | Fehler aus V 1.0.0.0 Beta wurde behoben
2 | Aufruf Menu "Hinzufügen" | 2 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:25 | x
3 | Auswahl einer vorhandenen BibTex Datei | 3 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:30 | x |  | Auch anlegen einer neuen BibTex Datei,sollte keine ausgewählt worden sein
4 | Hinzufügen eines neuen Eintrags zu XML-Datei mit allen Feldern für alle Publikationstypen | 4 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:40 | x |  | Fehler aus V 1.0.0.0 Beta wurde behoben
5 | Auswahl der Publikation im Hauptfenster | 5 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 19:45 | x |  | korrekte Anzeige aller eingetragenen Werte. "Link" öffnet sich nach Anklicken im Webbrowser
6 | Bearbeiten eines vorhandenen Eintrags | 6 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:00 | x
7 | Auswahl des Eintrags über Buttons "Vorheriger" und "Nächster" | 7 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:05 | x
8 | BibTex-Datei erstellen | 8 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:10 | x
9 | BibTex-Datei einlesen | 9 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:15 | x
10 | Prüfung Feldtypenfilter | 10 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:20 |  | x(ni) | vorgesehen, aber noch nicht implementiert
11 | Prüfung Publikationstypfilter | 11 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:35 | x
12 | Strukturkonsistenzprüfung der erstellten BibTex-Datei | 12 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:40 | x |  | BibTex Struktur entspricht dem Standard
13 | Einlesen einer fehlerhaften XML-Datenbank und Prüfung auf Fehlerausgabe des Programms | 13 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 20:45 | x |  | - Einlesen der XML-Datei ohne Ausgabe von Fehlermeldung, wenn obligatorischer Eintrag ein Leerstring ist
14 | Einlesen einer fehlerhaften BibTex-Bibliothek und Prüfung auf Fehlerausgabe des Programms | 14 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 21:00 |  | x | - Einlesen BibTex-Datei ohne Fehlermeldung möglich, wenn obligatorischer Eintrag ein Leerstring ist
15 | Öffnen des Programms inkl. Datenbankaufruf über Parameter -f | 16 | 1.0.1 | 2012-01-03 | 21:15 | x
16 |  | 17
17 |  | 18
18 |  | 19
19 |  | 20
Legende:
(A) - mit Einschränkung ->siehe Anmerkung
(ni) - noch nicht implementiert